Приложение №1

 к [постановлению](#sub_0) Администрации Середского сельского поселения

Даниловского муниципального района

Ярославской области

от 05 апреля 2019 г № 41

**ПЛАН**

**Мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасному сезону 2019 года на территории Середского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Дата и срок проведения мероприятий | Ответственный за проведение мероприятий | Отметки о выполнении |
| 1. | Принятие нормативно – правового акта о порядке подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону 2019 года на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области | до 15 апреля 2019 года | Глава Середского сельского поселения |  |
| 2.  | Проведение заседаний КЧС и ОПБ Середского сельского поселения о порядке подготовки населенных пунктов к пожароопасному сезону 2019 года на территории Середского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области | До 15 апреля 2019 года | Председатель КЧС и ОПБ Середского СП,специалист ПБ и БВО Администрации Середского СП |  |
| 3. | Организация очистки населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы с привлечением населения и учреждений всех форм собственности | Апрель - май2019 года | Председатель КЧС и ОПБ Середского СП,специалисты Администрации Середского СП, жители Середского СП |  |
| 4. | Ревизия объектов противопожарного водоснабжения населенных пунктов на предмет возможной заправки водой пожарных автомобилей | Апрель - май2019 года | Председатель КЧС и ОПБ Середского СП,специалист ПБ и БВО Администрации Середского СП |  |
| 5. | Провести проверку боеготовности добровольных пожарных формирований на территории Середского сельского поселения: ДПД д.Семлово с составлением актов проверки | Апрель 2019 года | Специалист ПБ и БВО Администрации Середского СП,начальник ПСО № 7 ГКУ ЯО ПСС ЯО |  |
| 6. | Ревизия подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Апрель - сентябрь2019 года | Специалист ПБ и БВО Середского СП |  |
| 7.  | Разработать памятки и листовки для населения на противопожарные темы по правилам поведения населения в целях предупреждения пожаров | Постоянно | Председатель КЧС и ОПБ Середского СП,специалист ПБ и БВО Администрации Середского СП |  |
| 9. | Провести информирование населения по пожарной безопасности через СМИ, проведение сельских сходов, распространение листовок, памяток и размещение информации по пожарной безопасности и административной ответственности за нарушение пожарной безопасности на официальном сайте Администрации Середского сельского поселения  | Постоянно | Председатель КЧС и ОПБ Середского СП,специалист ПБ и БВО Администрации Середского СП |  |
| 10 | Проверить устройства звуковой сигнализации (рынды) в населенныхпуектах | Апрель - май2019 года | Специалист ПБ и БВО Середского СП |  |
| Дополнительно выполнить мероприятия для населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров (с. Середа ул.Дзержинского д.22 д. 26) |
| 11. | Обеспечить контроль за естественными противопожарными разрывами на всей протяжённости участка границ населенного пункта с лесным участком, примыкающим к населенному пункту | с 15 апреляпо 15 мая 2019 года | Председатель КЧС и ОПБ Середского СП, специалист ПБ и БВО Администрации Середского СП |  |
| 12. | Провести работы по опашке населенного пункта в непосредственной близости к лесному участку  | с 15 апреляпо 15 мая 2019 года | Председатель КЧС и ОПБ Середского СП, специалист ПБ и БВО Администрации Середского СП |  |